## Finances
Total des Dépenses
Cash Prize | 15000 |  | 43018 | €
Location de la salle | 20952 |  |  |  | Bénéfices
Connexion Fibre (2j) | 3850 |  |  |  | 44607 | €
Electricité + Electricien | 3216
Total des Gains
Sponsoring | 0 |  | 87625 | €
Entrée Joueur (500 joueurs) | 17500 | 35
Entrée Spectateur (2500 spectateurs) | 37500 | 15
Stand
• Boisson | 3375 | 1.5 | (75% des 3000 personnes vont en consommer 1 de chaque)
• Nourriture | 6750 | 3
• Goodises | 22500 | 15 | (50% des 3000 personnes vont en acheter 1)

## Planning
Jour J-2 | Jour J-1 |  | Jour 1 |  | Jour 2
Arrivée cargaison 1 + stockage + Installation réseau | Arrivée cargaison 2 + Finalisation + stokage des meubles + nettoyage + Installation | 8h | Ceremonie d'Ouverture |  | Ateliers | Finals Rocket League
|  | 8h30 |  |  |  | Finals PUBG
|  | 9h | Ateliers | Rocket League |  | Finals HearthStone
9h30
10h
|  | 10h30 |  | PUBG |  | Finals CS GO
|  | 11h |  | HearthStone
11h30
|  | 12h | Pause Repas
12h30
|  | 13h |  |  | Ateliers | Finals CS GO
13h30
|  | 14h | Ateliers | CS GO
14h30
15h
15h30
16h
16h30
17h
|  | 17h30 |  |  |  | Finals League of Legend
18h
|  | 18h30 |  | League of Legend
19h
19h30
20h
20h30
21h
|  | 21h30 |  | Pause Repas
|  | 22h | Soirée Festive Mi-Event
22h30
23h
|  | 23h30 |  |  |  | Ceremonie + Prix
00h
00h30
Note on E14: 3 Parties (poules)